## Cronograma de projeto
TÍTULO DO PROJETO | Calculadora Cientifica |  | NOME DA EQUIPE | ALPHA CODE
DATA DE FORMAÇÃO | 2024-04-11 |  | DESENVOLVEDORES | Felipe Reis, Gustavo Mendes, Ian Naves, João Victor, José Wesley, Matheus Carvalho, Renan Cassiano, Rodrigo Blaque
FASES DO PROJETO: |  | Objetivos |  | Março |  |  | Abril | [10 empty] | Maio | [9 empty] | Junho
|  |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-12 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 2024-06-08 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-27
Sprint 1 |  | 1º Definição dos critérios de permanência | bar: 2024-03-25 to 2024-03-31
2º Divisão de tarefas | bar: 2024-03-28 to 2024-04-03
3º Criação de Repositório no GIT | bar: 2024-03-31 to 2024-04-06
4º Criação da Interface interativa | bar: 2024-04-03 to 2024-04-09
5º Desenvolvimento do Código do menu | bar: 2024-04-06 to 2024-04-12
Sprint 2 |  | 1º Desenvolvimento do código de operações básicas: | bar: 2024-04-12 to 2024-04-18
2º Desenvolvimento da operação de calculo fatorial | bar: 2024-04-18 to 2024-04-27
3º Reescrita dos Objetivos da Sprint 1 em Typescript | bar: 2024-04-24 to 2024-05-03
SPRINT 3 |  | 1º Implementação de calculo de função 2ºGrau | bar: 2024-04-27 to 2024-05-12
2º Implementação da conversão de base numérica | bar: 2024-05-03 to 2024-05-18
3ºReescrita dos Objetivos da sprint 2 em typescript | bar: 2024-05-12 to 2024-05-24
SPRINT 4 |  | 1º Implementação da concatenação de Strings | bar: 2024-05-09 to 2024-05-21
2º Implementação da função de juros simples e composto | bar: 2024-05-15 to 2024-05-27
3º Desenvolvimento do completo do código em typescript | bar: 2024-05-30 to 2024-06-14
4º Fase de testes das funções da Calculadora | bar: 2024-06-05 to 2024-06-14
\